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第一章  比选公告
1．比选条件
本比选项目重庆康悦产业园项目（高新区K06单元02街区Ad02-3-1/06地块）室内精装修设计，比选人为重庆凤鸣溪岸置地有限公司，项目资金来自自有资金、银行贷款。该项目已具备比选条件，现对该项目进行公开竞争性比选。
2．项目概况与比选范围
2.1 项目名称：重庆康悦产业园项目（高新区K06单元02街区Ad02-3-1/06地块）室内精装修设计。

2.2 项目地址：重庆高新区金凤镇 K06 单元 02 街区 Ad02-3-1/06 地块。
2.3 项目概况：项目建设用地面积22691.48平方米，总计容建筑面积约45382.96平方米，总建筑面积约67565平方米，主要建设为商业、公寓、酒店、物业管理用房、地下车库等。室内精装修设计面积约5000平方米。

2.4 比选范围：完成重庆康悦产业园项目室内精装修全周期设计，包括但不限于概念方案设计、方案设计、施工图设计、二次深化设计、设计概算（若有）、专项论证、材料选型定板、软装方案、施工配合、竣工验收配合、驻场服务及全周期设计变更服务，并协助比选人完成装修报建、消防报审、施工图审查等审批手续，取得相关职能部门批准，具体详见设计任务书。

注：比选人有权在项目开发过程中，根据实际需求对比选范围及内容进行必要调整，该风险和费用由竞选人在竞选时自行综合考虑。

2.5 设计周期：

设计周期90日历天，其中：

1.精装修方案设计（含专项方案）：45日历天：

（1）建筑方案对接与平面优化概念方案：15日历天；

（2）精装修方案深化与效果图深化方案：20日历天；

（3）方案报审文本与汇报：10日历天。

2.精装修施工图设计：45日历天：

（1）施工图绘制：30日历天；

（2）图纸审核、修改、出图、送审：15日历天；

（3）施工现场服务：自项目启动之日起至竣工验收、质保期结束。

注：以比选人书面或电话通知竞选人时间开始。以上时间为暂定，具体时间以比选人要求为准，各阶段时间可延后、暂停、分批调整，竞选人不得因周期调整索赔费用。

3．竞选人资格要求

3.1 竞选人应是在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照。

3.2本次比选要求竞选人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑装饰工程设计专项甲级及以上资质。

3.3 业绩等其他要求详见竞选人须知前附表1.4.1款。

3.4本次比选不接受联合体竞选。
4、竞争性比选文件的获取
凡有意参加竞选者，无须报名，请自行在重庆高新开发建设投资集团有限公司官网（http://www.cqgxkfjs.com/）上下载比选文件、图纸（如有）等附件。
5．竞选文件的递交
5.1 竞选文件递交截止时间（竞选截止时间）：2026年6月15日10时00分。

5.2 竞选文件递交地址：重庆市高新区高新ONE陕建(西南总部)6号楼3楼3-1。

5.3 逾期送达或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

5.4比选开始时间：2026年6月15日10时00分。
6、发布公告的媒介
本次比选公告在重庆高新开发建设投资集团有限公司官网（http://www.cqgxkfjs.com/）发布。
7．联系方式
比选人：重庆凤鸣溪岸置地有限公司
地址：重庆市高新区含谷镇高龙大道延长段377号8幢301

联系人：余先生 
联系电话：023-68161862

比选代理机构：重庆明晰建设工程咨询有限公司

地址：重庆高新区含谷镇高龙大道（延长段）377号8栋3层3-4号 

联系人：王先生

电话：19922940913
第二章  竞选人须知
竞选人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	竞选人须知前附表与正文不一致的，以竞选人须知前附表为准。

	1.1.2
	比选人
	比选人：重庆凤鸣溪岸置地有限公司

地址：重庆市高新区含谷镇高龙大道延长段377号8幢301

联系人：余先生 

联系电话：023-68161862

	1.1.3
	比选代理机构
	比选代理机构：重庆明晰建设工程咨询有限公司

地址：重庆高新区含谷镇高龙大道（延长段）377号8栋3层3-4号 

联系人：王先生

电话：19922940913

	1.1.4
	项目名称
	重庆康悦产业园项目（高新区K06单元02街区Ad02-3-1/06地块）室内精装修设计

	1.1.5
	项目地址
	详见第一章比选公告规定

	1.2.1
	资金来源
	自有资金、银行贷款

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	比选范围
	详见第一章比选公告规定

	1.3.2
	设计周期


	设计周期90日历天，其中：

1.精装修方案设计（含专项方案）：45日历天：

（1）建筑方案对接与平面优化概念方案：15日历天；

（2）精装修方案深化与效果图深化方案：20日历天；

（3）方案报审文本与汇报：10日历天。

2.精装修施工图设计：45日历天：

（1）施工图绘制：30日历天；

（2）图纸审核、修改、出图、送审：15日历天；

（3）施工现场服务：自项目启动之日起至竣工验收、质保期结束。

注：以比选人书面或电话通知竞选人时间开始。以上时间为暂定，具体时间以比选人要求为准，各阶段时间可延后、暂停、分批调整，竞选人不得因周期调整索赔费用。

	1.3.3
	质量要求
	工程设计严格执行工程建设强制性质量标准，达到国家和重庆市现行有关设计质量验收规范要求，并达到合格标准。

	1.3.4
	竞争性比选文件
的获取
	详见第一章比选公告规定

	1.4.1
	竞选人资质条件
	本工程设计比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：

1.营业执照

竞选人应是在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照。

注：提供有效营业执照复印件并加盖竞选人单位法人章。

2.资质要求
竞选人具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑装饰工程设计专项甲级及以上资质。

注：提供有效资质证书复印件并加盖竞选人单位法人章。
3.业绩要求
竞选人自2021年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），完成过1个室内精装修设计面积在5000㎡及以上的公共建筑工程精装修类设计业绩。

注：提供合同协议书复印件，并加盖竞选人单位法人章，合同协议书需体现合同的签订时间、项目规模、项目类型等信息，如合同协议书不能体现以上信息，可提交业主证明材料补充证明。

4.项目设计总负责人资格要求
竞选人拟派的项目设计总负责人（项目总监）必须是竞选人本单位人员，具备中级及以上（装饰装修工程相关专业）技术职称。

注：竞选人须在竞选文件中提供有效的拟派人员职称证书复印件（职称证书无法体现专业的，可以提供学历证书或注册证书）、身份证复印件、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。
5.其他要求

（1）竞选人自行承诺中标后配置相应的设备（如需）。
（2）竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照实际工作需要和主管部门的要求组建项目部，配置项目管理班子，管理班子核心成员至少包括：项目总监1名、主创设计师1名、施工图负责人1名、软装设计师1名、机电配合设计师1名，其资格与经验需报甲方审批备案。

（3）竞选人承诺响应第四章合同条款的相应要求及满足第五章技术标准及要求（如有）。
注：竞选人须在竞选文件中提供以上承诺（承诺格式见第六章竞选文件格式）。
特别说明：
（1）上述1～5条所需提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选人鲜章并装入竞选文件资格审查部分中。以上1～5条，有一条不满足，则竞选文件由评选委员会作否决竞选处理。

（2）竞选人的上述相关证明材料应真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报监督部门，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

（3）本比选文件中所要求的设计人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②项目设计总负责人的连续养老保险证明期限须包含2026年3月至2026年5月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

	1.4.2
	是否接受联合体竞选
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织。

	1.10.1
	竞选预备会
	不召开。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许负偏离。

	2.1
	构成竞争性比选文件的其他材料
	比选人发出的答疑及补遗书。

	2.2.1
	竞选人质疑竞争性比选文件的截止时间
	竞选人在下载比选文件及附件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年6月10日17：00时前向比选人提出书面质疑，超出规定时间提出的，比选人将不做任何形式的答疑。

	2.2.2
	比选人对竞争性比选文件答疑的截止时间
	1、比选人在认为有必要对竞选人所提问题进行澄清或修改时，应于2026年6月11日 17 时 00分前，将澄清或者修改内容在重庆高新开发建设投资集团有限公司官网（http://www.cqgxkfjs.com/）发出，并将澄清或者修改内容作为比选文件的补充部分。 

2、无论竞选人是否在重庆高新开发建设投资集团有限公司官网（http://www.cqgxkfjs.com/）下载比选文件澄清或修改内容，比选人均视为竞选人已知晓比选文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由竞选人自己负责。

	2.2.3
	比选人对竞争性比选文件进行补遗
	1、比选人认为有必要，可以对已发出的比选文件主动进行澄清或者修改，应于2026年6月11日 17 时 00 分前，将澄清或者修改内容在重庆高新开发建设投资集团有限公司官网（http://www.cqgxkfjs.com/）发出，并将澄清或者修改内容作为比选文件的补充部分。 

2、无论竞选人是否在重庆高新开发建设投资集团有限公司官网（http://www.cqgxkfjs.com/）网上下载比选文件澄清或修改内容，比选人均视为竞选人已知晓比选文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由竞选人自已负责。

	2. 3
	竞选文件递交时间及截止时间
	递交时间：2026年6月15日09时30分至10 时00分（北京时间）
截止时间：2026年6月15日10 时00分（北京时间）

	3.1
	构成竞选文件的其他材料
	竞争性比选文件规定的和竞选人认为应该提供的所有材料。

	3.2
	竞选报价
	1、本项目采用清单计价，在合同实施期间无论何种情况变化（包括但不限于因政策调整、变化等原因造成实施内容的增减、物价变动、设计周期延长等）比选人均不调整中标单价及总价。
2、报价范围：本次比选范围内规定的所有工作内容。 
3、报价原则：竞选人结合本企业的经营情况、自身实力、企业发展策略、踏勘现场的实际情况以及市场行情和比选文件的要求自主报价完成所有工作内容。竞选人的竞选报价视为是一个有经验的承包人，在对项目充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价。 
4、除非合同中另有规定，竞选人所填报的竞选报价均包括（但不限于）完成比选范围内的全部费用，包括成本、技术工作费、利润、税金、开办费、措施费、配合费、设备进出场费、管理费、保险、比选代理费、和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、工伤保险费、差旅费、资料费、档案数字化费用、政策性文件规定费用等一切可预见和不可预见费用。 
5、竞选人根据本工程项目进展情况，结合相关标准和规定自行安排工作，满足工程进度需要；所有进出场费均由竞选单位自行测算，费用纳入竞选总报价中，结算时比选人将不再另行支付。 
6、本项目比选将设置竞选总报价最高限价，竞选总报价最高限价为：987262.00元，竞选人的竞选总报价不得超过其最高限价，否则由评选委员会作否决竞选处理。

本项目比选将设置竞选单价最高限价，具体详见附件，竞选人的竞选单价报价不得超过其对应最高限价，否则由评选委员会作否决竞选处理。

7、按实际完成的设计清单工程量据实结算，最终结算价 =∑（经比选人审核确认实际完成的设计清单工程量×中标综合单价）±合同约定的其他费用。

	3.3.1
	竞选有效期
	90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。

	3.4.1
	竞选保证金
	/

	3.5
	资格审查资料
	见本须知1.4.1

	3.6
	是否允许递交备选竞选方案
	不允许。

	3.7.3
	签名或盖章
要求
	竞选文件应由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签名或盖章，并加盖竞选单位法人章（按竞选文件格式要求），否则其竞选文件按否决竞选处理。

	3.7.4
	竞选文件份数
	竞选文件（纸质）一式叁份，正本一份，副本俩份，封面均须加盖单位法人章（鲜章），否则作否决竞选处理。 
电子光盘或U盘2份（电子光盘或U盘内容为竞选文件的电子版），电子光盘或U盘表面须粘贴标签并注明项目名称、竞选人名称、并加盖竞选人单位法人章。电子竞选文件的仅作为存档，不作为否决竞选的依据，但为了存档方便，请竞选人积极配合。

	3.7.5
	装订要求
	1.本项目应将竞选文件装订成册。

2.竞选文件的装订要求

应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。

3.竞选文件分为正本和副本，正本、副本应分开装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

	4.1.1
	竞选文件的密封
	竞选文件及电子竞选文件由竞选人自行密封，密封袋上加盖竞选人单位法人章，并按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。

	4.1.2
	封套上写明
	应在“竞选文件”密封袋上写明如下内容：

竞选人的名称：                   
地址：                  ；

在    年  月  日  时  分（规定的竞选截止时间）前不准启封

项目名称：                       竞选文件。

	4.2.2
	递交竞选
文件地点
	递交地点：重庆市高新区高新ONE陕建(西南总部)6号楼3楼3-1。

	4.2.3
	是否退还
竞选文件
	否。

	5.1
	比选时间
和地点
	比选时间：同竞选文件递交截止时间
比选地点：重庆市高新区高新ONE陕建(西南总部)6号楼3楼3-1。

	5.2
	比选程序
	主持人按下列程序进行比选：
1. 宣布比选纪律。

2. 宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

3. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。竞选人不派代表参加比选会议的，视为同意比选过程的全部内容。（若竞选人未派代表参加比选会的或中途离场的，均视为默认比选结果且对比选当场情况无异议权。）

4. 竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。

6. 公布最高限价。

7. 逐单位随机开启竞选文件。

8. 竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。

9. 比选结束。

	6.1.1
	评选委员会的组建
	评选委员会构成：共3人。

	7.1
	是否授权评选委员会确定中标人
	否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前3名为中标候选人。

	7.2
	中标公示
	公示媒介：重庆高新开发建设投资集团有限公司官网（http://www.cqgxkfjs.com/）

公示期限：3个日历日

	7.3.1
	履约担保
	本项目无要求。

	8.1
	重新比选
	有下列情形之一的，比选人将重新组织比选：
（1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；
（2）经评选委员会评审后否决所有竞选的；
（3）经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选；

	8.2
	二次比选和不再比选
	重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序比选和评选，确定中标人。

经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

	9.2
	异议、投诉处理
	1. 竞选人或者其他利害关系人就本项目的比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向监督部门投诉。
提出异议或投诉时应当包括下列内容：

（1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（3）异议或投诉事项的基本事实；

（4）请求及主张；

（5）涉及事项的证据、证明材料。

异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。

2. 行政监督部门依照《中华人民共和国比选投标法》、《中华人民共和国比选投标法实施条例》、《重庆市比选投标条例》、《工程建设项目比选投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《关于印发<重庆市比选投标活动投诉处理实施细则（修订）>的通知》（渝公管发〔2021〕54号）等法律法规文件处理投诉。
3. 根据《重庆市工程建设领域比选投标信用管理暂行办法》的规定，竞选人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
4. 异议受理单位：重庆凤鸣溪岸置地有限公司
联系电话：023-68161862
投诉受理部门：重庆凤鸣溪岸置地有限公司
联系电话：023-68161862

	10
	需要补充的其他同容

	10.1
	本比选文件中要求加盖单位法人章或鲜章或盖章的表述，均指加盖该单位的法定名称章（非投标专用章等）且为鲜公章。

	10.2
	比选代理服务费
	比选代理费：本次比选代理服务费由中标人向比选代理机构支付（领取中标通知书时一次性支付）。以中标金额为基数，中标金额1亿以下的部分按收费标准的50%，1亿-10亿部分按收费标准的40%，10亿以上的部分按收费标准的30%，分段累计、分段下浮，比选代理费最高不超过20万元（低价法不超过10万元），经比选人书面确认后，由中标人向比选代理机构支付。不足0.3万按0.3万元支付。以上提到的“收费标准”如下：
    服务类型及费率
中标金额
货物比选
服务比选
工程比选
100万元以下
  1.5%                
1.5%
1.0% 
100～500万元
1.1%                 
0.8%
0.7% 
500～1000万元
  0.8%                
0.45%
0.55%
1000～5000万元
0.5%                
0.25%
0.35% 
5000万元～1亿元
0.25%                 
0.1%
0.2%


	10.3
	设计费支付方式
	序号

支付批次

付款比例

付款金额(元)

付款条件

1

第一次支付

10%

/

1.合同签订后30个工作日内；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

2

第二次支付

20%

/

1.乙方完成概念方案设计并得到甲方认可后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

3.本次支付金额，按双方最终确认的实际设计服务范围占原合同约定范围的比例，对应调整本次付款比例后执行。
3

第三次支付

20%

/

1.乙方完成深化方案及扩初设计并得到甲方认可后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

3.本次支付金额，按双方最终确认的实际设计服务范围占原合同约定范围的比例，对应调整本次付款比例后执行。
4

第四次支付

30%

/

1.乙方完成施工图设计并得到甲方认可后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

3.本次支付金额，按双方最终确认的实际设计服务范围占原合同约定范围的比例，对应调整本次付款比例后执行。
5

第五次支付

10%

/

1.乙方完成现场配合直至项目竣工验收后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

6

第六次支付

10%

支付至结算金额百分之百

1.乙方配合甲方完成项目工程结算资料，直至项目工程结算完后；

2.结算资料得到甲方认可并提交至甲方后；

3.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。



	若《竞选人须知前附表》与正文不一致的，以前附表为准。


1.  总则
1.1  项目概况
1.1.1 本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选。
1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。
1.1.3  本项目比选代理机构：/。
1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。
1.1.5  项目规模：见竞选人须知前附表。
1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。
1.2.2  本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。
1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。
1.3  比选范围、服务期限、质量要求和竞争性比选文件获取
1.3.1  本次比选范围：见竞选人须知前附表。
1.3.2  服务期限：见竞选人须知前附表。
1.3.3  质量要求：见竞选人须知前附表。
1.3.4  竞争性比选文件的获取：见竞选人须知前附表。

1.4  竞选人资格要求
1.4.1 竞选人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
见竞选人须知前附表。

1.4.2本项目比选人不接受联合体竞选。
1.4.3竞选人不得存在下列情形之一：
（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性；
（2）法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同法人或其他组织同时参加竞选；

（3）为本比选项目编制过标底，或者接受为本比选项目编制过标底的单位为本比选项目编制竞选文件或提供咨询服务；

（4）被依法暂停或者取消竞选资格； 

（5）为最高人民法院公布的失信被执行人；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）法律法规或竞选人须知前附表规定的其他情形。　 
1.5  费用承担
不论竞选结果如何，竞选人应自行承担其准备和参加本竞选活动所涉及的一切费用。
1.6  保密
参与竞争性比选活动的各方应对竞争性比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违反者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7  语言文字
除专用术语外，与比选竞选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
见竞选人须知前附表。
1.10  竞选预备会
见竞选人须知前附表。
1.11  分包
见竞选人须知前附表。
1.12  偏离
见竞选人须知前附表。
2.竞争性比选文件
2.1  竞争性比选文件的组成
2.1.1本项目比选文件的组成见竞选人须知前附表；

2.1.2对比选文件所作的澄清、答疑和修改，构成比选文件的组成部分。

2.2 比选文件澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如有疑问，应按竞选人须知前附表规定提出，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的时间前公开发布，竞选人自主下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞选截止时间不足3天，相应延长竞选截止时间。

2.2.3  比选人对比选文件的补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，须相应延后竞选截止时间。

2.2.4  竞选人对比选文件和答疑补遗有异议的，应当在竞选截止时间3日前，以书面形式通知比选人。比选人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式竞选人须知前附表中规定的网址发布。补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，须相应延后竞选截止时间。

2.3  竞选文件递交截止时间
见竞选人须知前附表。
3.  竞选文件
3.1  竞选文件的组成
见竞选人须知前附表。
3.2  竞选报价
见竞选人须知前附表。
3.3  竞选有效期
3.3.1在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。
3.4  竞选保证金
3.4.1竞选人在递交竞选文件前，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式递交竞选保证金。
3.4.2  竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交竞选保证金的，其竞选文件作否决竞选处理。
3.4.3  竞选保证金退还：见竞选人须知前附表。
3.4.4  有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：
(1)在竞选文件有效期内撤销或修改其竞选文件；
(2)中标人在收到中标通知书后，无正理由拒签合同协议书或未按竞争性比选文件规定提交履担保。 
（3）法律法规和竞争性比选文件规定的其他情形。
3.5  资格审查资料
3.5.1 资格后审申请资料详见竞选须知前附表
3.6  备选竞选方案
比选人不接受竞选人的备选竞选方案。
3.7  竞选文件的编制
3.7.1竞选文件应按第六章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2 竞选文件应当对比选文件有关服务期限、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签名或盖章的具体要求见竞选人须知前附表。
3.7.4 竞选文件份数见竞选人须知前附表。

3.7.5 竞选文件的应装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。 

4. 竞选
4.1  竞选文件的密封和标记
4.1.1竞选文件的密封要求见竞选人须知前附表。
4.1.2竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。
4.2  竞选文件的递交
4.2.1  竞选人应在本章第 2.3项规定的竞选文件递交截止时间前递交竞选文件。
4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。
4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。
4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。
4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。
4.3  竞选文件的修改与撤回
4.3.1  在本章第 2.3项规定的竞选文件递交截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。
4.3.2竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第  3.7.3  项的要求签名或盖章。
4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.比选
5.1  比选时间和地点
见竞选人须知前附表。
5.2  比选程序
见竞选人须知前附表。
6.评选
6.1  评选委员会
6.1.1评选由比选人依法组建的评选委员会负责。评选委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评选委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。
6.1.2  评选委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与竞选人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；
（4）曾因在比选、评选以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2  评选原则
评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评选
评选委员会按照第三章“评选办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。
7.  合同授予
7.1  定标方式
比选人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评选委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新比选。
评选委员会推荐中标候选人的人数见竞选人须知前附表。
7.2  中标通知

由比选人签发
7.3履约担保
见竞选人须知前附表。
7.4  签订合同
7.4.1 比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性比选文件和中标人的竞选文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，给比选人造成的损失由中标人予以赔偿。
7.4.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中标人退还竞选保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.  重新比选和不再比选
8.1  重新比选
有下列情形之一的，比选人将重新比选：
（1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；
（2）经评选委员会评审后否决所有竞选的；

（3）经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选；
8.2  不再比选
重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序比选和评选，确定中标人。

经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

9.  纪律和监督
9.1  对比选人的纪律要求
比选人不得泄漏比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。
 有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：
（1）比选人在比选前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人;
（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评选委员会成员等信息；
（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；
（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；
（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；
（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。
9.2  对竞选人的纪律要求
竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评选委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评选工作。
有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选,按否决竞选处理：
（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；
（2）竞选人之间约定中标人；
（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；
（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。
有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选,按否决竞选处理：
（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；
（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；
（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；
（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。
使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。
 竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，骗取中标的,按否决竞选处理：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其他弄虚作假的行为。
9.3  对评选委员会成员的纪律要求
评选委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，评选委员会成员不得擅离职守，影响评选程序正常进行，不得使用第三章“评选办法”没有规定的评审因素和标准进行评选。
9.4  对与评选活动有关的工作人员的纪律要求
与评选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评选有关的其他情况。在评选活动中，与评选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评选程序正常进行。
9.5  投诉
竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10.  需要补充的其他内容
具体内容详见竞选须知前附表。
第三章  评选办法：综合评估法
评选办法前附表

评选办法前附表中的评选内容必须和竞选人须知前附表中的对应内容一致，若竞选人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评选办法前附表作为评定依据。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评选办法
	本次评选采用综合评估法法，评选委员会按照本章第2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选总报价也相等的，由评选委员会投票确定。

	2.1.1
	形式评审
	竞选人名称
	与营业执照一致。

	
	
	竞选文件格式
	符合第六章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辩。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	竞选文件的签署
	竞选文件格式规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全

	
	
	委托代理人
	竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞争性比选文件规定的格式。

	2.1.2
	资格评审
	营业执照
	符合第二章“竞选人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“竞选人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“竞选人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“竞选人须知”第 1.4.1 项规定

	2.1.3
	响应性评审
	竞选报价
	竞选含税单价报价不得高于比选人公布的含税单价最高限价

	
	
	竞选内容
	符合第二章“竞选人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	设计周期
	符合第二章“竞选人须知”第 1.3.2 项规定 

	
	
	质量要求
	符合第二章“竞选人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。

	
	
	实质性要求
	符合竞争性比选文件中规定的其他实质性要求。

	2.2.1
	分值构成 

(总分1OO分)
	总分：100分，其中：

1.竞选报价：80分；

2.商务部分：20分。

	2.2.2
	评选基准价计算方法
	1.所有通过初步评审（即形式评审、资格评审、响应性评审）的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目竞选总报价的评选基准价。

2.评选基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在评选基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

	2.2.3（1）
	竞选报价评分标准（80分）(A)
	所有通过初步评审合格的竞选人的竞选总报价，得规定分值的满分80分。在此基础上，竞选总报价与评选基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。

按插入法计算得分。

未参与评选基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。

竞选总报价评分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	2.2.3（2）
	商务部分评分标准（20分）(B)
	企业业绩（10分）
	在满足资格审查的基础上，竞选人自2021年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）每增加1个室内精装修设计面积在5000㎡及以上的公共建筑精装修设计业绩得5分，最多得10分。

注：提供合同协议书复印件，并加盖竞选人单位法人章，合同协议书需体现合同的签订时间、项目规模、项目类型等信息，如合同协议书不能体现以上信息，可提交业主证明材料补充证明。

	
	
	项目设计总负责人业绩(10分）
	项目设计总负责人自2021年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）每完成过1个室内精装修设计面积在5000㎡及以上的公共建筑精装修设计业绩得5分，最多得10分。

注：

1、项目设计总负责人须在上述业绩中担任项目负责人或项目设计总负责人。

2、提供合同协议书复印件，并加盖竞选人单位法人章，合同协议书需体现合同的签订时间、项目规模、项目设计总负责人等信息，如合同协议书不能体现以上信息，可提交业主证明材料补充证明。

	商务部分以所有评选专家本项打分的算术平均值作为竞选人的最终得分，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

	3
	评选程序
	1.评选委员会按本章评选办法前附表第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审），并按照本章2.2.2项计算方法计算评选基准价。

2.评选委员会对通过初步评审的竞选人的竞选文件按本章评选办法规定的程序进行详细评审，并按本章2.2.3款规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞选人（按得分由高到低排序）为中选候选人。

3.若经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效竞选人不足三个使得比选明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选。经过初步评审有效比选不足三个，但经评选委员会认定仍然具有竞争性的，评选工作仍应按比选文件的规定继续进行。

	4
	竞选人得分
	竞选人得分=A+B


若《评选须知前附表》与正文不一致的，以前附表为准。
评选方法
1.  评选方法
本次评选采用综合评估法。评选委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，但竞选总报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以竞选总报价低的优先；竞选总报价也相等的，以商务得分高的优先；商务得分也相等的，由评选委员会投票确定。

2.  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评选办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评选办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评选办法前附表
2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）竞选报价：见评选办法前附表。

（2）商务部分：见评选办法前附表。

2.2.2  评选基准价计算
评选基准价计算方法：见评选办法前附表。
2.2.3  评分标准
（1）报价评分标准：见评选办法前附表。

（2）商务部分评分标准：见评选办法前附表。

3.  评选程序
3.1  初步评审
3.1.1  评选委员会可以要求竞选人提交资格审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验；竞选人未提供原件或提供的原件与复印件不相符，均被视为初步评审不合格。评选委员会依据本章第 2.1款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其竞选文件作否决竞选处理。
3.1.2  竞选人有以下情形之一的，其竞选文件作否决竞选处理：
（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评选委员会要求澄清、说明或补正的；
（4）竞争性比选文件规定的其他情形。
3.1.3竞选报价有算术错误的，评选委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作否决竞选处理。
（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2  详细评审
3.2.1评选委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对竞选报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3竞选人得分=A+B
3.2.4评选委员会发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评选委员会认定该竞选人以低于成本报价竞选，其竞选作否决竞选处理。
3.3  竞选文件的澄清和补正
3.3.1在评选过程中，评选委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评选委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。
3.3.3评选委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评选委员会的要求。
3.4  评选结果
3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评选委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。
3.4.2评选委员会完成评选后，应当向比选人提交书面评选报告。

附件A：综合评估法否决竞选情况一览表

竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决竞选处理，否则，评选委员会不得视为重大偏差而否决竞选人的竞选文件。

	章节号
	条款名称
	否决竞选条件

	第二章
	资格评审
	A-1竞选人的营业执照、资质要求须满足竞选人须知前附表1.4.1项要求，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-2竞选人的业绩要求须满足竞选人须知前附表1.4.1项要求，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-3竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项要求，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	形式评审
	A-4竞选人名称必须与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-5竞选函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-6竞选文件格式符合第六章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。

1. 竞选函附录的所有数据均符合比选文件的规定；

2. 竞选文件附表齐全完整，内容均按规定填写；

3. 竞选文件的编制符合第二章3.7款的规定。
否则由评选委员会作否决竞选处理。

编制竞选文件时不得对第六章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-7只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-8 第六章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-9竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	响应性评审
	A-10 竞选报价不得高于比选人公布的比选报价最高限价，否则由评选委员会作否决竞选处理。竞选总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在竞选函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-11竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-12服务期限符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-13质量要求符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-14竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-15 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-16 符合第五章“技术标准和要求”规定。否则由评选委员会作否决竞选处理（如有）。

	
	
	A-17 竞选报价算术错误修正符合第三章“评选办法”第3.1项规定，否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-18竞选文件符合比选文件中规定的其他实质性要求。否则由评选委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-19 竞选人有以下情形之一的，其申请文件由评选委员会作否决竞选处理：

1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

2.本次竞选有串通竞选、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的；

3.拒绝按评选委员会要求澄清、说明或补正的。


第四章  合同条款及格式
GF—2015—0209
合同编号：          

重庆康悦产业园项目

（高新区K06单元02街区Ad02-3-1/06地块）精装设计合同
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（甲方）：                                         

设计人（乙方）：                                         
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                       精装修设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：重庆康悦产业园项目（高新区K06单元02街区Ad02-3-1/06地块）。
2.工程地点：高新区K06单元02街区Ad02-3-1/06地块。
3. 用地性质为B1B2-商业商务用地，项目建设用地面积为22691.48平方米，总计容建筑面积约45382.96平方米。
4.建筑功能：商业、公寓、酒店、地下车库等。

5.投资估算：约         元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：所有室内精装范围。
2.工程设计阶段：概念方案设计、深化方案、扩初设计（若有）、施工图设计及现场设计配合。
3.工程设计服务内容：所有设计阶段的精装设计内容。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日（以发包人通知之日为准）。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；
2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；

（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点及时间
本合同在重庆高新区签订。

本合同于    年    月    日签订。

    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
本合同自双方法定代表人签名（签字/签章）并均加盖公司公章或合同专用章之日起生效。

    十二、合同份数
本合同一式 捌 份，发包人执 伍 份，设计人执 叁 份，均具有同等法律效力。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）
                                                                       法定代表人（签名）：          法定代表人（签名）：
组织机构代码：         组织机构代码：           
纳税人识别码：               纳税人识别码：              
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     

时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、扩初设计文件（含扩初设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；

（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、扩初设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号（若无要求，则不需要）、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括专业负责人名单及其岗位、注册执业资格（若无要求，则不需要）等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料（若无要求，则不需要）。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料
4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。
5.1.2.3 设计人应当根据精装工程的使用功能和专业技术协调要求，合理设计。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证精装工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以精装设计面积每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：补充协议、建设工程批准文件等。

1.1.1.9 专用合同条款：是发包人与设计人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家、重庆市现行有关建设工程设计管理法规及规章。

1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家、重庆市或行业现行相关技术规范、标准或要求。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   设计人  ；
提供国外技术标准的名称：            /                  ;
提供国外技术标准的份数：                   /          ；

提供国外技术标准的时间：               /               ；
提供国外技术标准的费用承担： 已包含在合同价中，发包人不另行支付 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：以实施过程中发包人具体提出的要求为准 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:按“合同协议书”执行。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；
发包人指定的联系电话及传真号码：              ；
发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；
设计人指定的联系电话及传真号码：              ；
设计人指定的电子邮箱：                                。
1.8 保密

.1.4.2合同当事人关于保密的约定：自合同签订之日起长期有效，该保密条款不因合同履行完毕、终止、解除、撤销而失效。

.1.4.3未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，否则发包人有权要求设计人赔偿由此造成的损失。

.1.4.4未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，但发包人确有必要提供给第三方的除外，包括但不限于合同项目工程的使用需要、评审需要、有关部门要求提供等情况，发包人有权不经设计人同意提供给第三方。发包人有权以公开、出版等任何形式使用本项目的成果资料，设计人不得提出异议。
2. 发包人

2.1 发包人一般义务
2.1.1 补充通用条款2.1.1。

因项目条件变更、政府规划等非发包人原因致使发包人未能及时办理完毕相应的许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加或设计周期延长时，发包人书面审批同意工期顺延，但设计费用不予增加。


2.1.3 发包人其他义务：（1）按照合同约定的时间内向设计人提交资料及文件；（2）按照合同约定的时间内向设计人支付设计费；
2.2 发包人代表
发包人代表：

姓    名：                 ；
身份证号：                  ；
职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代理发包人对设计项目进行协调、管控、审查，及时处理项目相关问题等。

发包人更换发包人代表的，应当在更换后7个工作日内通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应对设计人书面提出的事项作出书面决定，原则作出书面决定的时间为10个工作日，如有特殊情形应通知设计人。

设计人应按发包人对项目的工程设计管理的要求开展设计工作；

设计人在正式提交设计过程及成果文件前，应按发包人的审核意见修改，并经发包人确认后方可提交；

设计人提出的合同费用支付申请需经发包人审核认可。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人    需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：

（1）服从发包人及发包人对全过程工程咨询人（如有）授权范围内的设计管理工作安排。设计人应按合同及发包人提出的设计要求，进行设计；

（2）按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其质量负责；

（3）设计人驻场服务：根据设计进度需要，发包人有权要求设计人组织报发包人备案的设计人员集中在指定场所完成设计任务，费用包含在投标报价中，设计单位无条件积极配合。

（4）各阶段设计开始时间，以发包人书面通知为准。扩初设计阶段的开始需等待上一阶段审查通过并接到发包人书面通知后方可实施设计工作，否则发包人有权不予支付相应费用。

（5）设计人采用的主要技术标准为国家和地方有关技术规范、标准、规程，设计合理使用年限按照国家有关规定执行。

（6）设计人应按国家和地方的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计人应确保设计成果满足现行设计规范要求并通过行政主管部门审查。

（7）设计人按合同规定的内容、进度及资料份数向发包人交付资料及文件，设计人在设计过程中，提交各阶段蓝图前，应先提交设计中间成果，该资料不包含在发包人要求的成果资料份数中。

（8）设计人交付设计资料和文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

（9）在设计人后期设计服务（施工图审定后至项目竣工验收结束）中，发包人要求设计人对“设计内容”中所含的各项设计进行变更或补充设计时，设计人不再收取费用。在整个设计阶段以及后期设计服务阶段，设计人应指派专员与发包人进行往返资料传递。

（10）设计人应确保其设计人员具备相应的设计资质、资格，有能力履行合同项目，不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及禁止分包的工程设计分包给第三人，否则将承担相关法律责任。

（11）设计人不得进行违法分包。设计人应经过发包人书面同意后进行分包，并确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。设计人应向发包人提交分包人的资质证书、主要设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。若分包设计为市外设计单位，按重庆市相关规定执行。

（12）设计人向发包人提供设计班子成员名单与联系方式，设计负责人为沟通联络人，原则上涉及发包人对项目设计要求的落实等事宜均由联络人负责。

（13）设计人应按照节点计划按时保质完成各阶段设计报建/报审（若有），并取得行政主管部门或第三方批复或报告。

（14）项目各阶段的设计评审会，均要求设计负责人参会，其它设计人员根据发包人具体要求和通知按时到场，否则视为违约。同时，设计人须积极配合发包人的日常管理工作，按发包人的要求准时将设计文件送达指定地点。

（15）设计人须在提交的设计班子成员中落实专人办理建设项目各阶段的审批手续。设计人主导办理有关许可、核准或备案手续，发包人配合；因设计人原因造成未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加、设计周期延长或对工程进度造成影响时，由设计人自行承担相关责任。

（16）为防范风险，设计人应为参与设计工作的人员购买相应的保险，负责本项目设计期间的管理和安全防范工作。若在设计期间或后期服务阶段非发包人责任发生任何人员伤亡、设备损坏等事故，设计人承担由此造成的一切责任，发包人概不负责。

（17） 设计人应购买履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

（18）未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，否则发包人有权要求设计人赔偿由此造成的损失。设计人应保护发包人的知识产权与商业秘密，不得向第三人泄露、转让、或为本项目之外的目的使用、许可他人使用发包人提交的各项资料，包括但不限于产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。

（19）如遇分包招标/采购，设计人无条件向发包人提供招标/采购的设计服务。在项目施工阶段，设计人应无条件地提供设计交底、设计变更、现场处理、各项验收等服务。同时，根据发包人需要，设计人应至少派一名业务素质强、能胜任现场服务设计、发包人认可的设计代表，协助配合发包人解决施工中的技术问题，参与现场相关技术问题的处理和隐蔽工程验收，在施工过程中对发包人的要求及时作出现场指导、电话解答的回应。

（20）设计人应主动协助发包人开展技术复杂论证初复评、专家评审等所有设计或施工方面专家论证、咨询、评审会，论证、咨询、评审费等费用纳入设计人投标报价中，发包人不再支付。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人处理设计有关工作事项。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  7 天书面通知发包人。

设计人项目负责人原则全合同周期不允许更换，如设计人需要更换的，应书面通知发包人并取得发包人的同意，且设计人应承担以下违约责任：设计费签约合同总价100万元以下的，设计人应按签约合同总价的5%向发包人承担违约责任。设计人未经发包人同意，擅自更换项目负责人的，设计人按前述金额的“双倍”承担违约责任。


设计人更换的项目负责人须经发包人面试通过，其资质、业绩等不得低于原项目负责人资格。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后   7   天内更换项目负责人。

设计人必须保证本项目的项目负责人的工作能力、思想素质、身体素质满足本工程要求，如果人员进场后，发包人认为项目负责人工作能力不能胜任其岗位要求或不称职的，并提出更换要求时，设计人必须在 7 日内将其更换。项目负责人工作能力不能胜任其岗位要求或不称职的，设计人应承担以下违约责任，设计费签约合同总价100万元以下的，设计人应按签约合同总价的5%向发包人承担违约责任。

设计人更换的项目负责人须经发包人面试通过，其资质、业绩等不得低于原项目负责人资格。

设计人无正当理由拒绝更换发包人要求更换的项目负责人的违约责任：设计人收到书面更换通知后，未按通知的日期更换或更换的项目负责人未按时到位或拒绝更换，设计人需承担以下违约责任，设计费签约合同总价100万元以下的，设计人应按签约合同总价的10%向发包人承担违约责任。
3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后3日内，人员包括专业负责人和其他主要设计人员。
3.3.3设计人无正当理由撤换主要设计人员（含各专业负责人及其他主要设计人员）的违约责任：
（1）设计人各专业负责人及其他主要设计人员全合同周期原则不允许更换，如设计人需要更换的，应书面通知发包人并取得发包人的同意，设计人需承担以下违约责任：设计费签约合同总价100万元以下的，设计人应按签约合同总价的2%向发包人承担违约责任。设计人未经发包人同意，擅自更换各专业负责人及其他主要设计人员的，设计人按前述金额的“双倍”承担违约责任。

设计人更换的各专业负责人及其他主要设计人员须经发包人面试通过，其资质、业绩等不得低于原各专业负责人及其他主要设计人员资格。

（2）设计人必须保证本项目的各专业负责人及其他主要设计人员的工作能力、思想素质、身体素质满足本工程要求，如果人员进场后，发包人认为各专业负责人及其他主要设计人员工作能力不能胜任其岗位要求或不称职的，并提出更换要求时，设计人必须在 7 日内将其更换。各专业负责人及其他主要设计人员工作能力不能胜任其岗位要求或不称职的，设计费签约合同总价100万元以下的，设计人应按签约合同总价的2%向发包人承担违约责任。

设计人更换的各专业负责人及其他主要设计人员须经发包人面试通过，其资质、业绩等不得低于原各专业负责人及其他主要设计人员资格。

（3）设计人无正当理由拒绝更换发包人要求更换的各专业负责人及其他主要设计人员的违约责任：设计人收到书面更换通知后，未按通知的日期更换或更换的各专业负责人及其他主要设计人员未按时到位或拒绝更换，设计费签约合同总价100万元以下的，设计人应按签约合同总价的5%向发包人承担违约责任。
注：3.2款和3.3所列的设计人上述设计人员仅在发生下列情况需要更换时，不适用上述考核范围：

①死亡；

②重大（及以上）质量、安全事故导致丧失劳动能力的；

③重大疾病需要入院卧床治疗一月以上的。

④非设计人原因导致设计服务期延长，而致使上述设计人员达到法定退休年龄且确需退休；

⑤按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》规定鉴定为完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力；或重大疾病需要入院卧床治疗一月以上的，需提供由发包人同意的三甲医院出具的诊断证明；

⑥非因设计人人员违法违规，被公安或者司法机关限制人身自由；

⑦非设计人原因导致确需变更的其它情形。

除出现以上①、②、③、④、⑤、⑥、⑦等7种情形更换项目负责人、各专业负责人及其他主要设计人员，经发包人同意后，设计人不承担违约责任外，其他情形设计人均需按合同约定承担违约责任。

设计人应确保委派的主要设计人员（项目负责人、专业负责人及其他主要设计人员）队伍的稳定性，主要设计人员（项目负责人、专业负责人及其他主要设计人员）离职或被辞退的，即使经发包人同意后更换的（包含发包人主动要求更换的），设计人仍应按合同关于“更换”的规定及相关违约责任条款承担违约责任。

设计人实际派驻本项目的项目负责人、各专业负责人及其他主要设计人员必须和投标函（若有）中拟投入本项目设计人员汇总表提供的名单一致，不得随意更换。设计人相关人员与投标函拟派人员名单不一致的，设计人应按1万元/人·次承担违约责任。设计人任何时期更换本项目主要设计人员（项目负责人、各专业负责人及其他主要设计人员），均需征得发包人书面同意，且应按合同约定承担相应违约责任。

以上对设计人人员的相关要求，对设计服务期延长时同样适用。

注：以上违约金的支付，由设计人向发包人指定账户缴纳；设计人不按发包人要求向发包人指定账户缴纳的，构成违约，发包人将从履约保证金或设计费用中按违约金额的“双倍”直接扣除，设计人对此不持异议。
3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：关键性工作。

关键性工作的范围：与效果相关的所有工作。

    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：经发包人允许的专业工程。

其他关于分包的约定：发包人认为必须分包的专业，设计人必须分包，且所有分包单位均需发包人认可后方可分包。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：设计资质、设计团队、主要设计人员资质、设计业绩等。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：费用已包括在投标报价中，分包设计费由设计人与分包方自行结算支付。

.1.4.6.33.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：   /    。
工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料：建筑设计方案、图纸，精装设计任务书等；

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：以实施过程中发包人具体提出的要求为准。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：国家、重庆市或行业现行相关技术规范、标准或要求。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：以实施过程中发包人具体提出的要求为准。
5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：满足现行国家及重庆市关于精装工程设计文件编制深度规定的相关要求，以及各阶段审查、审批部门的有关要求。若前述规定发生变化，以最新标准为准，且设计费用不额外增加。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：参照国家、重庆市现行相关标准执行，若国家或重庆市相关标准发生变化，以最新标准为准，且设计费用不额外增加。

本款补充5.3.6：

方案设计文本报发包人前，方案设计文本需经设计人总院评审并签署意见，并加盖总院公章或专用章后提交发包人。
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：设计人在合同签订后7日内或发包人要求开展设计工作前7天内提供。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：进度安排、每阶段完成目标等。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：定5天，最终以发包人实际所需时间为准。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：   /   。

设计人应在发生进度延误的情形后 2  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  5 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  5 天内进行审查并书面答复。

因发包人原因导致工程设计进度延误，工期予以顺延，不支付增加设计费用。

6.4.1 因发包人原因引起工程设计暂停的，工期予以顺延，发包人不支付增加的设计费用。

6.4.3 当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，工期予以顺延，发包人不支付增加的设计费用。

6.4.4 设计人暂停设计后复工增加工作量的，工期予以顺延，发包人不支付增加的设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：WORD和CAD文件格式及JPG文件等符合设计要求的格式。
7.3工程设计文件名称、交付的时间和份数：详见合同附件约定。
8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限原则不超过 30 天，最终以项目实际情况所需期限为准。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后，向政府有关部门报送工程设计文件。如政府部门的审查意见需要修改发包人要求的，发包人应重新提出要求，设计人应根据新要求修改工程设计文件，相应的工期予以顺延，但发包人不另行支付费用。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：各阶段设计完成后，设计成果交由发包人，发包人组织全过程工程咨询人（如有）等开展审查工作，出具设计咨询审查报告。

9. 施工现场配合服务
9.1 设计人应当提供后续招标配合、施工期配合、竣工验收配合及缺陷责任期配合服务等，且发包人不再增加设计费用。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式


（1）单价合同
单价包含的风险范围：本项目设计的所有风险均由设计人考虑并包含在投标报价中。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例  /   或预付款的比例    按“合同附件 ”执行。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：按“合同附件 ”执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   /   天前支付。
设计人提供的发票为有效增值税专用发票（根据发包人要求提供）。

若项目分期实施，则费用结算按发包人要求完成的单项设计任务分别结算，中标/中选固定费率不变。

10.4设计费支付方式

	序号
	支付批次
	付款比例
	付款金额(元)
	付款条件

	1
	第一次支付
	10%
	/
	1.合同签订后30个工作日内；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

	2
	第二次支付
	20%
	/
	1.乙方完成概念方案设计并得到甲方认可后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

3.本次支付金额，按双方最终确认的实际设计服务范围占原合同约定范围的比例，对应调整本次付款比例后执行。

	3
	第三次支付
	20%
	/
	1.乙方完成深化方案及扩初设计并得到甲方认可后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

3.本次支付金额，按双方最终确认的实际设计服务范围占原合同约定范围的比例，对应调整本次付款比例后执行。

	4
	第四次支付
	30%
	/
	1.乙方完成施工图设计并得到甲方认可后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

3.本次支付金额，按双方最终确认的实际设计服务范围占原合同约定范围的比例，对应调整本次付款比例后执行。

	5
	第五次支付
	10%
	/
	1.乙方完成现场配合直至项目竣工验收后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

	6
	第六次支付
	10%
	支付至结算金额百分之百
	1.乙方配合甲方完成项目工程结算资料，直至项目工程结算完后；

2.结算资料得到甲方认可并提交至甲方后；

3.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。


最终结算价 =∑（经比选人审核确认实际完成的设计清单工程量×中标综合单价）±合同约定的其他费用。

注：面积以地面的水平投影面积（以墙中线为界）为准。
10.5.4履约保证金

/

11. 工程设计变更与索赔


11.1不论设计如何调整，设计费计价方式不作调整。

11.2设计人工作量减少的，发包人与设计人据实协商合同价格及设计时间等。

11.3基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，不论设计按规定需如何调整，由此增加的设计费，由设计人考虑在投标报价中，发包人不再支付由此增加的设计费用。设计人认为设计期限需延长的，由设计人提出书面申请，经发包人同意后才能延长，否则，设计期限不调整。

11.4 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后   2天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 5   天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  30 天内，予以书面答复。
11.5设计过程中，若发包人要求设计人在后阶段设计中对前阶段部分或局部内容进行调整，只要不引起已完成设计的重新报建，设计人均应完成，发包人无需增加支付设计费。若阶段性报建完成后，发包人要求更改的内容必须重新报建，则发包人可视设计人增加的工作量给予补偿，由双方另行签订补充协议。

11.6施工图完成后进入施工阶段，设计人对设计更改应出具的变更单或补充设计，发包人无需支付任何费用。

12. 专业责任与保险
12.2 设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：为发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用作其他用途或转交第三方，仅限于本项目相关工作使用。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：为发包人所有，发包人可以任何方式对上述文件进行使用，设计人不得干涉。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用作其他用途或转交第三方，仅限于本项目相关工作使用。

 13.4 发包人有权在不损害设计人利益的情况下，在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。除法律规定外，设计人未经发包人同意不得擅自以任何公开、向第三方提供的方式使用与本项目有关的文字和图片材料（包括但不限于申报奖项、制作宣传印刷品及出版物等。）

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：已包含在合同价中，发包人不另行支付。
14. 违约责任


14.1 发包人违约责任

14.1.1 不适用通用条款14.1.1，适用以下条款：发包人要求终止或解除合同的(终止或解除合同的原因并非设计人造成)，发包人应按设计人完成的实际工作量根据专用条款16.4支付设计费用，除此之外，发包人无需支付违约金或赔偿设计人任何损失。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：发包人未按合同约定支付设计费的，全额支付应付款项，不承担违约金。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按合同额的100%向发包人支付违约金，并退还发包人已支付设计费用。因设计人原因给发包人造成损失的，设计人应赔偿给发包人造成的直接损失。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计成果未按本合同约定时间及发包人要求的各节点时间（含方案、扩初设计及施工图节点时间）提交，逾期5天以内的，每延误一天，发包人处以设计人违约金合同额的2‰，按延误天数累计计算。逾期达10天的，设计人向发包人支付设计费总额10%的违约金。逾期超过15日的，发包人有权要求设计人返还已支付的设计费，并支付签约合同价20%的违约金，且发包人有权解除合同。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：赔偿金最高不超过合同额的20%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工的，除由设计人负责继续完善设计外，发包人可视造成的时间延误和费用损失，由设计人承担设计变更工程建安费的10%的赔偿金，最低为1万元，最高赔偿金不超过暂定设计费额的10%，同时发包人有权终止合同。上述违约金或赔偿金不足以弥补发包人损失的，发包人还有权要求设计人赔偿损失。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值（各阶段技术要求）比例的违约责任：要求设计人返还发包人已支付的设计费，并支付签约合同价10%的违约金，且发包人有权解除合同。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人将设计任务私自分包，发包人有权要求设计人返还发包人已支付的设计费，并按照签约合同价的10%承担违约责任，且发包人有权解除合同。

14.2.6设计人未按照国家及住房和城乡建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，发包人将计扣设计人合同总额5%～10%的违约金，上述违约金或赔偿金不足以弥补发包人损失的，发包人还有权要求设计人赔偿损失。

14.2.7因设计错误而造成质量事故的，设计人除应免收受损失部分的设计费外，设计人还应无偿修改和继续完善设计，并承担签约合同总额10%的违约金，并赔偿给发包人造成的直接损失。

14.2.8设计人未按合同约定提供施工期、竣工验收期及缺陷责任期等后续配合服务的，发包人将计扣设计人签约合同价1%的违约金。

14.2.9若设计人未按要求委派项目人员履行职责，视为设计人违约，将承担以下几种违约责任： 

（1）除设计人按第3条承担责任外，发包人有权解除协议，没收履约保证金，且不支付任何设计费用及赔偿费用，已支付的设计费设计人须全额返还。

（2）设计文件在公司内审、方案评审、扩初设计评审、设计交底、竣工验收等会议时，未经发包人允许项目负责人无故缺席一次违约处罚2000元，专业负责人每无故缺席一人次违约处罚1000元。发包人一般情况应提前24小时通知设计人参加会议，设计人接到会议通知的，应立即向发包人回复参会人员名单。紧急会议等特殊情形除外。发包人接到通知后1小时内未回复参会人员名单的，按前述条款承担违约责任。

14.2.10  在项目实施期间，如工作需要，设计人须在发包人电话通知后2小时内派遣发包人要求人员到达现场。

14.2.11设计人应当为发包人提供后期服务，一般性问题设计人应在发包人发出指令后24小时内解决，重大技术问题必须在48小时内提出解决方案。若发包人要求现场解决问题的，提前1天通知的设计人应准时到达，当天通知的设计人应24小时内到达施工现场。未在规定时间内提出解决方案或解决问题或到达现场的，应向发包人支付违约金5000元/次，并承担由此引起的所有法律责任。

14.2.12设计单位在设计以及后期服务过程中，经发包人沟通确需设计人签字盖章的资料文件等，设计单位必须在24小时提供，不得以公司在重庆辖区以外或其他任何理由来推迟签字盖章时间，否则，延后一天按1000元/天/次扣除设计费(累计计算)。

14.2.13方案设计、扩初设计及施工图设计审查过程中,对审查专家提出的意见，原则上设计单位应在24小时内回复或提交补充设计资料，回复较为复杂的也不得超过72小时，否则，按延后1小时扣除设计费500元(累计计算)。预算编制及审核过程中发包人及预算编制单位提出的问题及意见，设计单位应在24小时回复疑问或提交补充设计资料。否则，按延后1小时扣除设计费300元(累计计算)。

14.2.14根据设计进度需要，发包人有权要求设计人组织报发包人备案的设计人员集中在指定场所完成设计任务，费用包含在投标报价中，设计单位无条件积极配合。否则，项目负责人按2000元/人·天承担违约金，各专业负责人按1000元/人·天承担违约金，各主要设计人员按500元/人·天承担违约金。设计人在设计期间，接到发包人通知后有3次不提供驻场完成设计任务的，发包人有权解除合同，不予支付任何合同费用，要求设计人返还已支付的合同费用，并要求设计人承担合同金额30%的违约金。

14.2.15设计人不得私自向除发包人以外的施工单位等单位出具设计变更、技术洽商等设计成果，出具须经发包人许可。设计人未经同意，受施工单位等非合同签订方委托出具的设计变更、技术治商等，发包人不予认可。一经发现，设计人应向发包人支付违约金50万元/次，给发包人造成损失的，由设计人承担全部责任。

14.2.16因设计人原因造成各类审查会对设计成果作出不予通过的决定，发包人有权要求设计人承担签约设计费总额2%的违约金。项目实施期间，累计达3次及以上审查会不予通过的，发包人有权单方面解除合同，并不再支付任何设计费。

14.2.17因设计人原因造成主管部门对设计文件不审批或未通过审批，并造成本合同项目停、缓建的，发包人有权要求设计人返还已经收取的设计费，并赔偿发包人合同金额30%的违约金，且应对发包人的损失进行赔偿，另发包人有权解除合同。

14.2.18由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人应积极采取补救措施，设计人除应向发包人支付合同金额30%违约金和免收受损失部分的设计费外，并向发包人赔偿全部损失( 包括但不限于本项目工程实体的直接损失、甲方因此面向任何第三方承担的任何责任、相关诉讼费用、律师费、公证费、保全费、甲方工作人员处理上述问题的劳动报酬、交通费等一切损失)，且发包人有权解除合同。

14.2.19设计人有责任确保向发包人提交资料的准确性和一致性，招标阶段和初设批复（若有）及报建阶段的图文纸质资料与电子文档应一致，设计人应确保图纸不存在明显的错误或矛盾。否则，设计人按5000元/处向发包人承担违约金，并由设计人承担由此引发的所有法律责任。

14.2.20在概算审核及工程量清单(预算)编制或比选/招标等阶段，由发包人认定属于设计人原因导致各专项、各专业设计图纸的遗漏、错误、矛盾、设计深度不够等问题，设计人应向发包人支付设计合同总价5%-20%的违约金。

14.2.21因设计人设计缺项、漏项、设计质量等问题造成工程变更金额累计小于100万元的，设计人应向发包人支付签约合同总价5%的违约金；因设计人设计缺项、漏项、设计质量等问题造成工程变更金额累计达到100万元及以上且小于500万元的，设计人应向发包人支付签约合同总价10%的违约金；因设计人设计缺项、漏项、设计质量等问题造成工程变更金额累计达到500万元及以上且小于1000万元的，设计人应向发包人支付签约合同总价15%的违约金；因设计人设计缺项、漏项、设计质量等问题造成工程变更金额累计达到1000万元及以上的，设计人应向发包人支付签约合同总价20%的违约金。

14.2.22 因设计人本身原因，设计人应认真核定各阶段图纸面积指标，确保各阶段面积指标满足规划要求。。

14.2.23因设计人资质吊销或入渝备案证过期或项目所配备的专业技术人员未纳入重庆市城乡建委“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”，造成影响各阶段报建的，应向发包人支付违约金3000 元/天。严重影响项目进度的，发包人不予支付设计费用，并要求设计人返还已支付的设计费用，支付合同金额30%的违约金，且发包人有权解除合同。给发包人造成其他损失的，设计人应当承担全部损失及相应的法律责任。

14.2.24设计人应遵守《勘察设计单位管理办法》（详见合同附件），发包人发现设计人未遵守《勘察设计单位管理办法》的，发包人将要求设计人按《勘察设计单位管理办法》承担违约责任，合同其他部分另有约定且其他部分约定的违约责任严格于《勘察设计单位管理办法》的，设计人则按合同其他约定承担违约责任。

14.2.25以上违约金的支付，由设计人向发包人指定账户缴纳；设计人不按发包人要求向发包人指定账户缴纳的，构成违约，发包人将从履约保证金或设计费用中按违约金额的“双倍”直接扣除，设计人对此不持异议。如果设计人的设计费和提供的履约担保不足以支付造成的损失和赔偿金时，发包人保留向设计人索赔的权利。


15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

15.1 补充通用条款15.1。新冠肺炎不属于不可抗力。因新冠肺炎疫情防控致使设计暂停的，发包人无需向设计人支付任何费用，该费用包含在合同总价中。
16. 合同解除 
16.2 不适用通用条款16.2，合同解除事由按以下条款执行：

有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人有权解除合同；
（2）暂停设计期限已经连续超过180天；
（3）因不可抗力致使合同无法履行；
（4）因设计人违约，发包人有权解除合同；
（5）因工程项目条件发生变化，发包人有权解除合同；
（6）因发包人自身原因，发包人有权在设计过程中解除合同。
16.3不适用通用条款16.3，适用以下条款：一方依据专用条款16.2约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，自通知到达对方时合同解除。合同解除异议期为7天，对解除合同有争议的，按第17条约定处理。

17. 争议解决
17.3 不适用通用条款17.3，本合同不采用争议评审的方式解决争端。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。


18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1发包人有权根据实际工作需要将本合同中一项或多项专业设计另行委托第三方实施，并扣减相应设计费用。

18.2设计配合要求：设计人需提供各阶段的配合工作，编制服务承诺及保障措施，配合工作包括但不限于以下工作: 

1）发包人及全过程工程咨询单位（如有）的工作配合

按照发包人和全过程工程咨询单位（如有）对本项目应用信息化协同管理平台实施全过程管理的相关工作及要求，积极推进信息化建设实施工作；

对发包人和全过程工程咨询单位（如有）的审核修改意见（功能性、经济型等）进行修改、完善和回复，并经发包人和全过程工程咨询单位（如有）确认后方可提交设计成果；

方案设计至施工图设计阶段需配合发包人的报批、报建、审查、论证，直至完成相关工作，取得相应成果，包括指派专人向发包人或审批、审查单位派送设计成果或做技术解释；

投资概算审批配合；

发包人要求设计人配合的其他工作。

2）设计及施工阶段的工作配合

如发包人提出驻场服务要求的，设计人应该全程派驻服务团队(含设计)进行现场服务，服务人员专业、数量及名单由发包人和全过程工程咨询单位（如有）视各阶段实际需求确定；否则发包人有权解除合同。且须在发包人电话通知后2小时内派遣发包人要求人员到达现场，协助配合发包人解决设计、施工中的技术问题，参与现场相关技术问题的处理和隐蔽工程验收。对发包人和全过程工程咨询单位（如有）提出的意见在24小时内回复，重大问题48小时内回复；

设计驻场服务团队的办公场地由承包人自行负责，发包人可以帮助协调。发包人提供场地的，可以要求设计人支付相应费用。除此之外，设计人自行解决驻场设计的办公场地、办公设备、交通、通讯、食宿问题，由此产生的所有费用由设计人自行承担；

设计人派驻服务团队不能胜任服务工作的，发包人有权要求更换。

组织设计团队与施工单位做好协调、沟通与反馈，通过变更出图与工程施工的有效衔接，严格控制现场返工情况；

协助发包人和全过程工程咨询单位（如有）对设计变更进行管理，根据以往经验配合发包人建立符合本项目特点的变更控制流程并进行变更管控。汇总变更申请与审批，并一并提交发包人确认或出具的会议纪要或其他书面材料为依据，避免不合理的设计变更引起造价增加；

参加设计交底工作，积极配合发包人和全过程工程咨询单位（如有）对施工方案提出修改建议，协调各专业设计负责人在所负责的工程开工后应定期到施工现场参加工程技术协调会议参加定期的工程例会；

协助配合发包人和全过程工程咨询单位（如有）完成项目收尾工作，根据发包人设计文件归档要求，负责合同范围内所有设计资料的归档及竣工资料的提供。

配合发包人开展工程各阶段的验收、设备材料验收和工程竣工验收。

3）招标采购的工作配合：

配合发包人和全过程工程咨询单位（如有）开展设计范围内的工程和设备材料招标的相关工作，编制招标文件的技术规格书。

发包人和全过程工程咨询单位（如有）要求的其他配合工作。

18.3（1）本项目招标范围、实施内容均为初步估算，最终以发包人确认的实施范围和内容为准，按照合同约定的计价原则进行支付和结算，设计人对此不持异议且不得提出任何费用索赔。设计人将该因素综合考虑在投标报价中；

（2）发包人根据项目进展需求及实际情况，发包人可以对本项目实施范围进行调整（增加、减少或取消实施范围）或暂缓实施，设计人对此不持任何异议且不得因此提出除本合同第三部分专用合同条款第16.4条约定以外的任何费用索赔。设计人将该因素综合考虑在投标报价中。

附件

附件1：设计任务书

附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件3：设计人主要设计人员表
附件4: 设计费明细及支付方式

附件5：廉洁从业合同
附件1 ：
设计任务书详见比选文件第五章，签订合同时复制粘贴在此处即可。
附件2 ：
设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	精装修方案设计（含专项方案）
	
	    天
	具体时间以甲方的要求为准

	2
	精装修施工图设计
	
	    天
	

	3
	
	
	    天
	

	4
	
	
	    天
	


特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：发包人指定地。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件3 ：              

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副负责人
	
	
	
	

	精装主创设计负责人
	
	
	
	

	精装机电
专业负责人
	
	
	
	

	精装施工图专业负责人
	
	
	
	

	精装软装专业负责人
	
	
	
	

	精装其他

专业负责人
	
	
	
	


附件4：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额（暂定）：                        
二、设计费支付方式

	序号
	支付批次
	付款比例
	付款金额(元)
	付款条件

	1
	第一次支付
	10%
	/
	1.合同签订后30个工作日内；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

	2
	第二次支付
	20%
	/
	1.乙方完成概念方案设计并得到甲方认可后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

3.本次支付金额，按双方最终确认的实际设计服务范围占原合同约定范围的比例，对应调整本次付款比例后执行。

	3
	第三次支付
	20%
	/
	1.乙方完成深化方案及扩初设计并得到甲方认可后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

3.本次支付金额，按双方最终确认的实际设计服务范围占原合同约定范围的比例，对应调整本次付款比例后执行。

	4
	第四次支付
	30%
	/
	1.乙方完成施工图设计并得到甲方认可后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

3.本次支付金额，按双方最终确认的实际设计服务范围占原合同约定范围的比例，对应调整本次付款比例后执行。

	5
	第五次支付
	10%
	/
	1.乙方完成现场配合直至项目竣工验收后；

2.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。

	6
	第六次支付
	10%
	支付至结算金额百分之百
	1.乙方配合甲方完成项目工程结算资料，直至项目工程结算完后；

2.结算资料得到甲方认可并提交至甲方后；

3.乙方提供合法有效发票给甲方并完善相关手续。


最终结算价 =∑（经比选人审核确认实际完成的设计清单工程量×中标综合单价）±合同约定的其他费用。

注：面积以地面的水平投影面积（以墙中线为界）为准。
附件五：廉洁从业合同
廉洁从业合同

发包人：                                
设计人：                                 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计人与发包人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉洁从业合同。

一、总则

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设工程设计合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、工程设计的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设计人报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2、发包人工作人员不得参加设计人安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受设计人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

3、发包人及其工作人员不得要求或接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

4、发包人工作人员的家属、亲戚不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

三、 设计人的责任

应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及设计法规，认真履行设计职责，并遵守以下规定：

1、设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的费用。

3、设计人不得以任何理由邀请发包人工作人员外出旅游或安排发包人工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

4、设计人不得与工程承包人联合作假，如计量、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。

5、设计人不得以任何理由索要或接受工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程承包人报销任何应由设计人或个人支付的费用。

6、设计人不准参加有可能影响公正执行公务的工程承包人的宴请、健身、娱乐等活动。

7、设计人及其工作人员不得要求或接受工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

8、设计人不准向工程承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

9、设计人及其工作人员应严格按设计规程办事，不得为谋取私利向发包人人员非法行贿，私下串通，损害发包人利益，同时必须履行向发包人承诺的上述其他的廉政义务。

10、设计人如果发现发包人工作人员有违反廉政规定的行为，应向发包人组织或上级单位举报。发包人均不得找任何借口对设计人进行报复。

四、违约责任及相关处罚

1、发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、设计人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，将自觉接受发包人相应的处罚，具体内容如下：

2.1 发现设计人接受工程承包人的宴请或娱乐活动，第一次给予警告；发现第二次，参与宴请或娱乐活动的设计人员写出书面检查，并接受500元/人的经济处罚，设计项目负责人接受1000元的经济处罚；发现第三次，参与宴请或娱乐活动的设计人员清退出场，设计人接受5000元的经济处罚。

2.2 发现设计人工作人员接受工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便的行为，发现一次处罚一次。第一次发现，对设计人处以2000元的罚款，对设计人警告，相关人员写出书面检查；以后每发现一次，对设计人处以5000元的罚款，清退相关设计人员。

2.3 设计人不得索要或接受工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品。若情况属实，设计人除了退还所收物品外，还要接受发包人的处罚，即：第一次发现，对设计人警告，相关人员写出书面检查；第二次发现，对设计人处以1000元的罚款，清退相关设计人员。 

2.4 设计人不得介绍建筑材料或介绍劳务单位参与工程建设。若情况属实，发现一次处罚一次，每发现一次对设计人处以5000元的罚款。

3、设计人有违反本合同第一、三条责任行为情节严重的，除接受以上第2条处罚外，还依据有关法律法规和规定给予相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（以下无正文）

发包人：                                    设计人：                          
法定代表人                                  法定代表人

或委托代理人：                              或委托代理人：                         
联系人：                                    联系人：                         
联系电话：                                  联系电话：                         
签约时间：    年   月   日

第五章  技术标准及要求

重庆康悦产业园项目（高新区K06单元02街区Ad02-3-1/06地块）室内精装修设计

设计任务书

一、设计要求

1. 项目概况

（1）建设地点：重庆高新区金凤镇 K06 单元 02 街区 Ad02-3-1/06 地块

（2）项目概况与建设规模：项目建设用地面积 22691.48 平方米，总计容建筑面积约 45382.96 平方米，总建筑面积约67565平方米。本次精装修设计范围：商业、公寓、物业管理用房、公共区域（大堂、电梯厅、走廊、楼梯间、公共卫生间等）、地下车库大堂及配套辅助空间等室内精装修设计（不含室外景观、建筑外立面、幕墙、机电主系统）。室内设计面积约25330.9平方米（详见附件）。

2. 比选范围及内容

完成重庆康悦产业园项目室内精装修全周期设计，包括但不限于概念方案设计、方案设计、施工图设计、二次深化设计、专项论证、材料选型定板、软装方案、施工配合、竣工验收配合、驻场服务及全周期设计变更服务，并协助发包人完成装修报建、消防报审、施工图审查等审批手续，取得相关职能部门批准。

2.1 精装修设计范围：本项目所有商业（含公共区域）、公寓、酒店（含公共区域、架空层、标准户型及样板间）、地下车库大堂、公共卫生间、后勤辅助空间（物业用房、设备用房等）的室内墙面、地面、天花、固定隔断、家具、装饰造型等的整合设计。

2.2 专业设计界面：

2.2.1与建筑专业：以建筑墙体、门窗洞口、管井位置、楼层标高为设计基础，负责其内部及表面的装饰设计与封堵。

2.2.2 与结构专业：负责装饰造型、重型灯具、大型装饰物等的荷载复核与加固建议。

2.2.3与机电专业：负责所有末端点位（如灯具、风口、喷头、烟感、广播、开关插座、智能化面板等）在装饰面上的精确定位、样式整合与开孔设计。机电专业负责提供至末端的系统设计与管线综合。

2.2.4 与幕墙、景观专业：负责室内外交接部位（如门窗收口、地面材质过渡、视线关系）的细化设计。

注：比选人（甲方）有权在项目开发过程中，根据实际需求对比选范围及内容进行必要调整。非重大调整，乙方应予以配合。

2.1 方案设计

2.1.1根据项目定位、商业 / 公寓 业态需求，整合甲方及专项顾问意见，完成室内精装修方案设计，满足国家及重庆市《建筑工程设计文件编制深度规定》最新版与政府报批深度要求。

2.1.2按甲方或规资、住建、消防等部门要求，完成装修报规报建方案文本、方案汇报文本（含PPT/Keynote多媒体演示文件）。

2.1.3完成各功能区域专项方案：主/次大堂、电梯厅、商业公区（各层）、公寓标准层公区、公寓标准间及样板间、公共卫生间、车库大堂、后勤区等。方案需体现差异化定位。

2.1.4提供平面优化图、动线与人流分析图、功能分区图、概念灵感与风格意向图、效果图、主要材料初步选型与参考样品、软装概念方案、投资估算（按单方造价及主要材料分级列示）。

2.2 施工图设计

2.2.1依据甲方书面确认的方案设计文件，完成全套精装修施工图设计，并负责现场踏勘、图纸会审、技术交底。

2.2.2施工图设计需满足消防、人防、绿建、节能、环保、隔声、无障碍、卫生防疫等所有相关规范，并与建筑、结构、机电、智能化、泛光照明等专业图纸进行两次以上的正式书面叠图与会签，解决所有管线冲突与界面矛盾，出具最终版《专业整合确认图》。

2.2.3施工图设计核心内容（需达到指导施工与材料采购的深度）：

① 平面系统：布置图、隔墙尺寸图、地面铺装图、天花布置图、综合天花图（含所有机电末端点位）。

② 立面系统：所有装饰立面图，需清晰表达材质、尺寸、收口关系。

③ 节点详图系统：所有天花、墙面、地面、固定家具的构造节点、收口大样，以及防火、防水、防潮、隔声、防锈等专项构造详图。

④ 点位系统：开关插座、弱电面板、给排水点位、空调风口、消防喷头/烟感等综合定位图。

⑤ 物料与规范系统：材料清单（编号、名称、规格、材质、工艺、应用部位、环保等级）、施工技术规范说明。

⑥ 软装清单：活动家具、灯具、窗帘、艺术品、绿植的选型清单、规格尺寸、材质颜色、环保等级、预算及点位示意图。

  2.2.4负责精装修范围内的消防报审设计，独立完成或整合相关专业完成装修报审所需的消防设计说明、平面、立面、剖面及节点详图，确保一次通过消防审查。

2.2.5完成无障碍设计、绿建与节能装修设计、隔声降噪设计、卫生防疫设计专篇，满足重庆市相关要求。

2.2.6对所有精装修图纸出图盖章、套图签、晒制蓝图，并对设计文件的安全性、合规性、可实施性负全部技术责任。经济性需在甲方确认的目标成本范围内进行控制。

2.2.7制定详细设计进度计划，按甲方关键节点要求提交成果。在设计过程中，需主动梳理并书面提示设计风险（如超概、施工难点、材料供应等），并提供解决方案，确保方案高品质落地。

2.3 材料与软装管控

2.3.1提供精装修主材选型清单，并分阶段提供实物色板、小样及大样。材料范围需涵盖石材、瓷砖、金属、玻璃、木材、涂料、墙纸、硬包、地毯、灯具、洁具、五金等所有涉及品类。

2.3.2主持材料封样流程，编制《材料封样清单》，协助甲方完成最终封样确认。对施工单位报送的材料小样，在3个工作日内出具书面技术审核意见。

2.3.3提供软装方案与清单，含固定家具、活动家具、灯具、窗帘、饰品、绿植等，明确规格、尺寸、材质、颜色、预算。

2.3.4提供立面设计控制手册、节点收口手册，确保施工统一性。

2.4 协调工作

2.4.1与建筑设计院、机电设计院、幕墙、景观、智能化、消防等单位全专业协同，审核图纸交叉问题。

2.4.2参加各阶段评审会、汇报会、协调会，按审批意见调整图纸，确保通过审查，并根据有效的书面意见（会议纪要或甲方指令）修改图纸。

2.4.3配合招商、商业管理公司进行设计优化与调整。

2.4.4为项目示范区（如售楼处、样板间）、首批开业区域提供优先出图与重点技术支持。

2.4.5提供宣传所需图纸、效果图、电子文件（PDF、CAD、SU、3DMAX）。

3. 设计周期

设计周期90 日历天（可按甲方计划调整）：

3.1精装修方案设计（含专项方案）：45 日历天

3.1.1建筑方案对接与平面优化概念方案：15 日历天

3.1.2精装修方案深化与效果图深化方案：20 日历天

3.1.3方案报审文本与汇报：10 日历天

3.2精装修施工图设计：45 日历天

3.2.1施工图绘制：30 日历天

3.2.2图纸审核、修改、出图、送审：15 日历天

3.3施工现场服务：自项目启动之日起至竣工验收、质保期结束。

注：以甲方书面或电话通知竞选人时间开始。以上时间为暂定，具体时间以甲方要求为准，各阶段时间可延后、暂停、分批调整，乙方不得因周期调整索赔费用。

4. 设计依据

4.1国家、重庆市及行业颁布的所有现行有效的法律、法规、规范、标准。

4.2甲方提供的本项目《建设用地规划许可证》及其附图、已批复的规划方案、地质勘察报告、全套建筑初步/施工图设计文件（CAD电子版）。

4.3已确认的建筑方案、施工图、机电图纸、幕墙图纸等前期成果。

4.4甲方提供的业态需求、公寓标准、商业定位、装修标准等文件。 

5. 设计人员要求

5.1乙方须组建经验丰富的项目团队，核心成员至少包括：项目总监1名、主创设计师1名、施工图负责人1名、软装设计师1名、机电配合设计师1名，其资格与经验需报甲方审批备案。

5.2未经甲方书面同意，上述备案的核心成员不得更换。确需更换，乙方应提前14天书面申请，且接替人员资质不得低于被更换者。

6. 规划与强制性要求

6.1用地性质：B1B2 商业商务用地，装修风格遵循现代简洁、高效明快，与建筑外立面统一协调。

6.2海绵城市：室内装修需配合室外海绵城市设计，做好防水、防潮、排水。

6.3防洪要求：底层装修标高满足 100 年一遇防洪标准。

6.4消消防与安全：严格执行《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222），所有装修材料的燃烧性能等级需在图纸中明确标注，并选用不低于规范要求的等级。方案不得通视国家安全相关敏感区域。

6.5无障碍设计：公共区域必须按《无障碍设计规范》（GB 50763）设置完备的无障碍设施，并在施工图中形成独立专篇。

6.6卫生与环保：所有装饰装修材料需符合国家有害物质限量标准，并提供相关证明文件。公共卫生间设计需满足高频率使用下的卫生、防疫、易清洁要求。

二、适用规范标准

包含但不限于以下规范，如有最新版本按最新版执行：

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）、《无障碍设计规范》（GB 50763）、《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121）、《建筑照明设计标准》（GB 50034）、《室内装饰装修材料有害物质限量》系列标准、《重庆市室内装修工程管理规定》、《重庆市绿色建筑设计标准》、《重庆市海绵城市建设管理办法》

三、成果文件要求

1. 方案设计阶段成果

1.1方案概念文件（SD20%）：概念方案手册，含设计理念、平面优化、SU体块模型、风格意向、概算。

2.2方案深化文件（SD50%）：深化方案手册，含彩平、天花、地花、主要空间立面、效果图（原创方案1-2个）、材料板、软装概念、估算。

2.3方案最终成果文件（SD100%）：

2.3.1设计说明、技术经济指标、投资估算

2.3.2材料初步清单、软装概念方案

2.3.3报规报建文本：A3 文本≥10 套，含设计说明、平立剖面图、分析图、效果图、材料说明、模型文件。

2.346电子文件：DOC、PDF、CAD（T3）、JPG、PSD、SU、3DMAX。

2. 施工图设计阶段成果

A2白图2套供内部审核，A2蓝图10套加盖出图章，注册师章供外审与施工。

2.1平面、天花、地面、立面、节点、大样、综合点位图

2.2材料清单、工艺说明、收口手册

2.3消防、无障碍、绿建、隔声、防水专篇

2.4面积统计表、软装清单、材料封样清单。

2.5电子文件：PDF、CAD（T3）、Excel 清单、材料图片。

2.6比选技术文件、清单配合、技术规范说明。

3. 施工与验收服务阶段

3.1现场巡查、书面巡场报告（每月/关键工序）、技术核定单审核（≤7 日历天）、疑问答复（≤3 日历天）。

3.2设计变更、现场技术交底、图纸会审、竣工验收配合、面积测绘配合。

3.3缺陷整改指导、最终验收确认、质保期服务。

4. 其他要求

4.1所有成果满足国家、重庆市及甲方深度要求，通过施工图审查、消防审查、竣工验收。

4.2配合甲方完成宣传、招商、模型制作等工作。

4.3提供驻场设计服务，关键节点到场支持。

4.4所有成果文件的知识产权归甲方所有，乙方享有署名权。

4.5乙方需配合甲方进行项目宣传、奖项申报等工作，并提供相应素材。

第六章
 竞选文件格式

（项目名称）
竞  选  文  件
竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）
     　年  月  日
目     录
（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）竞选人基本情况表

（四）营业执照
（五）业绩要求

（六）承诺

（七）其他资料

（一） 竞选函


（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了

（项目名称）比选文件的全部内容，包括但不限于竞选人须知、合同条件、本项目工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解并完全理解了比选文件规定的合同范围，工作要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我方愿意以人民币       元作为本项目的竞选总报价；服务期限达到比选文件的要求， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量要求达到比选文件的要求。
2. 我方承诺响应比选文件规定的竞选有效期，在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保和低价风险担保（如有）。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于比选文件第五章 技术标准及要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。
5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  
（其他补充说明）。

竞  选  人：                　　　　　               （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：                                                                            
网    址：                                                                            
单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：                      
传    真：                                                                            
邮政编码：                                                                            

    年    月    日

	重庆康悦产业园项目（高新区K06单元02街区Ad02-3-1/06地块）室内精装修设计范围及清单报价

（不包含中端酒店）

	楼栋
	内容
	面积（㎡）
	套数
	单价报价（元）
	合价报价（元）
	备注

	酒店
+
公寓
	1#
	-1F（车库大堂）
	63
	
	
	
	

	
	
	-1F（车库光厅）
	27
	
	
	
	

	
	
	1F公寓电梯厅
	29
	
	
	
	

	
	
	2F公寓入户大堂
	84
	
	
	
	

	
	
	4-9F（大户型公寓标准层电梯厅过道）
	155
	
	
	
	

	
	
	4-9F（大户型公寓）
	372
	
	
	
	6层总面积4236，户型面积27/35/54/70及相应变异户型

	
公寓
	2#
	-2F（车库大堂）
	56
	
	
	
	

	
	
	-2F（车库光厅）
	24
	
	
	
	

	
	
	-1F（车库大堂）
	56
	
	
	
	

	
	
	-1F（车库光厅）
	24
	
	
	
	

	
	
	1F（公寓入户大堂）
	171
	
	
	
	

	
	
	1F（档案室）
	480
	
	
	
	参考设备用房

	
	
	3-14F（小户型公寓电梯厅过道）
	152
	
	
	
	

	
	
	3-14F（小户型公寓）
	98
	
	
	
	12层总面积7284，户型面积24/25及相应变异户型

	酒店
+
公寓
	3#
	-2F（车库大堂）
	65
	
	
	
	

	
	
	-2F（车库光厅）
	19
	
	
	
	

	
	
	-1F（车库大堂）
	65
	
	
	
	

	
	
	-1F（车库光厅）
	19
	
	
	
	

	
	
	1F（酒店大堂）
	145
	
	
	
	

	
	
	1F（公寓门厅及电梯厅）
	88
	
	
	
	

	
	
	3-6F（小户型公寓电梯厅过道）
	152
	
	
	
	

	
	
	3-6F（小户型公寓）
	98
	
	
	
	4层总面积2428,户型面积24/25及相应变异户型

	
	
	7-14F（经济型酒店标准层电梯同过道）
	152
	
	
	
	

	
	
	7-14F（经济型酒店客房）
	98
	
	
	
	8层总面积4856,户型面积24/25及相应变异户型

	商业
	
	地下一层（大堂及光厅）
	48
	
	
	
	

	
	
	一层
	22
	
	
	
	

	
	
	二层
	68
	
	
	
	卫生间68㎡

	地下室坡道
	
	272
	
	
	
	

	电梯
	公寓电梯
	3.3
	20
	
	
	大户型公寓4台，小户型公寓6台

	
	经济酒店电梯
	3.3
	2
	
	
	

	
	商业电梯
	3.3
	5
	
	
	四台客梯，一台货梯

	消控室
	
	114
	
	
	
	参考设备用房

	合计
	
	3225.9
	
	
	
	

	备注：面积以地面的水平投影面积（以墙中线为界）为准。


竞  选  人：                　　　　　               （盖单位法人章） 

    年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日
经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明复印件（双面）

竞选人： 
（盖单位法人章）

 
年   月   日
 注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书
本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 

代理人无转委托权。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：                           
委托代理人：                           （签字）

身份证号码：                           

单位电话（座机）：                              

委托代理人电话（手机）：                                          

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）

  年  月  日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）竞选人基本情况表

	竞选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传  真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


（四）营业执照

提供有效营业执照复印件并加盖竞选人单位法人章
（五）业绩要求
格式自拟

（六）承诺
        （比选人名称）：
我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：
（1）竞选人自行承诺中标后配置相应的设备（如需）。
（2）竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照实际工作需要和主管部门的要求组建项目部，配置项目管理班子，提供设计团队人员名单及名单内人员的工作经历介绍（含设计总负责人、各专业设计负责人及主要设计人），并经比选人认可，未经比选人同意，不得更换。

（3）竞选人承诺响应第四章合同条款的相应要求及满足第五章技术标准及要求（如有）。
竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

    年    月    日
（七）其他资料

制定




















如工期顺延期限过长，人民法院往往基于公平合理原则判令我方承担部分增加费用


已按律师意见修改。


该部分违约金过高


在司法实践中，司法裁判机关往往会判令调低，下同


按律师意见执行。





未见付款节点的约定，请贵司审慎核实





详见补充10.4设计费支付方式。


尽管此处进行约定，但不排除司法裁判机关依职权判令贵司支付设计变更部分的款项





集团公司设计合同模版，不调整。





本合同中发承包双方的违约责任不对等


对方可能会以显失公平、格式条款等抗辩该等条款的效力


司法裁判机关可能依职权予以调整





集团公司设计合同模版，不调整。





建议明确违约金可以从应付未付设计费中扣除





集团公司设计合同模版，不调整。





案涉合同可能被认定为建设工程设计合同


如是，则需要专属管辖，即不动产所在地有管辖权的人民法院





集团公司设计合同模版，不调整。








PAGE  
30

